Приложение

к приказу МОУ «СОШ №3»

№ 01-02/257  от 01.09.2017 г.

Дорожная карта по организации и проведению

государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования МОУ «СОШ №3»

в 2017- 2018 учебном году

| № п/п | Мероприятия |  |  | Сроки |  | Ответственные исполнители | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа результатов ГИА 2017 года |  |  | Июль- август |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. | -Разработка плана мероприятий по совершенствованию подготовки и проведению ГИА. - Принятие обоснованных управленческих решений. - Совершенствование условий подготовки и проведения ГИА в 2017-2018 учебном году. - Разработка «дорожной карты» по подготовке к ГИА. |
| 1.2. | Подготовка информационно-аналитического отчета о результатах ГИА МОУ «СОШ №3» |  |  | Июль- август |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА, анализа проблем и задач на: -августовском педагогическом совете |  |  | Август |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Анализ результатов внешних оценочных процедур, проведенных в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования» |  |  | Июль- август | Заместитель директора по УР Букреева Л.М. | - Обеспечение качества освоение общеобразовательных программ - Обеспечение контроля за полнотой и качеством реализации общеобра- зовательных программ |
| 2.2. |  | Осуществление контроля за работой педагогического коллектива по повышению показателей учебной деятельности в МОУ «СОШ №3» |  |  | В течение учебного года | Администрация МОУ «СОШ №3» | Повышение профессионального уровня педагогов в вопросах обеспечения качества освоения общеобразовательных программ, подготовки к ГИА |
| 2.3. |  | Осуществление контроля по вопросу постановки контроля за работой педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися. |  |  | декабрь 2017 январь 2018 апрель 2018 | Заместитель директора по УР Волкова С.В., Букреева Л.М. |  |
| 2.4. |  | Организация и проведение диагностического тестирования по материалам ГИА в 9, 11 классах. |  |  | Ноябрь-декабрь 2017-2018 | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 2.5. |  | Участие педагогов в работе школьных методических объединений |  |  | в течении года | Заместители директора по УР Букреева Л.М., Волкова С.В. |  |
| 2.6. |  | Участие МОУ «СОШ №3» в предметных Мониторингах, организованных ИМЦ по русскому языку, математике, истории, биологии, обществознанию |  |  | В течение года | Заместители директора по УР Волкова С.В., Букреева Л.М. |  |
| 2.7. |  | Организация и проведение семинаров, ШМО, совещаний направленных на повышение профессиональной компетентности педагогических работников |  |  | в течении года | Заместители директора по УР Букреева Л.М., Волкова С.В., руководители ШМО |  |
| 2.8. |  | Организация и контроль за осуществлением работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном и среднем общем образовании |  |  | в течении года | Заместитель директора по УР Волкова С.В., зам. директора по ВР Киселева А.Ю. |  |
| 2.9. |  | Осуществление психолого-педагогического сопровождения педагогов и обучающихся в вопросах подготовки ГИА |  |  | в течении года | Педагог-психолог Неустроева Д.В. |  |
| 3.Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование и утверждение дорожной карты по организации и проведению ГИА МОУ «СОШ №3» в 2017-2018 учебном году |  |  |  | Август 2017 года | Заместитель директора по УР Волкова С.В. | -Нормативно-право вое регулирование вопросов организации и проведения ГИА |
| 3.2. | Изучение и доведение до сведения педагогического коллектива нормативных и распорядительных документов по ГИА |  |  |  | в течении года | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 3.3. | Подготовка и утверждение приказов, информационных писем по вопросам подготовки к ГИА, итоговому сочинению (изложению). |  |  |  | в течении года | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 4.Мероприя по материально-техническому финансовому обеспечению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ материально-технического обеспечения на организацию и проведение ГИА, итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 году |  |  |  | Ноябрь- Февраль 2017-2018 года | Заместитель директора по УР Волкова С.В., заместитель директора по АХР Колтыпин Н.В. | Обеспечение условий ГИА в соответствии с требованиями законодательства |
| 4.2. | Мониторинг материально-технической оснащенности ППЭ |  |  |  | Январь 2018 года | Заместитель директора по УР Волкова С.В., заместитель директора по АХР Колтыпин Н.В. |  |
| 4.3. | Организация и проведение работ по оснащению ППЭ по итогам мониторинга |  |  |  | Февраль- март 2018 года | Заместитель директора по УР Волкова С.В., заместитель директора по АХР Колтыпин Н.В. |  |
| 5.Мероприятия по подготовке лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в республиканских совещаниях, семинарах, конференциях, вебинарах: -лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА; -лиц, претендующих на включение в состав председателей республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ, ОГЭ |  |  | в течении года |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В., учителя-предметники | Повышение эффективности подготовки к ГИА |
| 5.2. | Участие в апробациях программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА |  |  | в течении года |  | Администрация, учителя-предметники |  |
| 5.3. | Участие в республиканских совещаний, обучающих семинарах, вебинарах, конференциях по вопросам качества образования, организации и проведения ГИА, специализированном обучении лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА: - членов ГЭК РК и уполномоченных председателей ГЭК РК; -руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; -технических специалистов |  |  | в течении года февраль- апрель |  | Администрация, учителя-предметники, общественные наблюдатели от школы | -Создание кадровых условий. - Обеспечение качества процедуры проведения ГИА. |
|  | -лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей |  |  | февраль- май сентябрь |  |  |  |
| 6.Мероприятия по организационно-техническому обеспечению проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС | ноябрь |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. | -Обеспечение условий проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.2. |  | Обеспечение условий для участников итогового сочинения (изложения), относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | ноябрь январь апрель |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 6.3. |  | Формированию комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) | октябрь- ноябрь |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 6.4. |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные и дополнительные сроки | сроки, установ ленные порядком проведе ние ГИА |  |  | Администрация, Организаторы, технические специалисты, эксперты | Обеспечение соблюдения законодательства в части допуска к ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования |
| 6.5. |  | Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) | декабрь февраль май |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
|  |  | 7. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Организация и проведение ГИА в дополнительные сроки: -подготовка ППЭ; -формирование состава работников ППЭ (руководителя, организаторов и т.д.) | Август – сентябрь 2017 |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 7.2. |  | Подготовка ППЭ на ОГЭ, ГВЭ | по запросу МУ «Управление образования» |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В., учителя-предметники | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА |
| 7.3. |  | Определение лиц, ответственных за организацию видеонаблюдения, координацию действий по эксплуатации оборудования | Январь 2018 |  |  | Администрация | Обеспечение взаимодействия сотрудников ГАУ РК «РИЦОКО», ПАО «Ростелеком» с представителями УО, МОУ |
| 7.4. |  | Организация регистрации участников ГИА -11 в 2018 году | Декабрь – январь |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. | Обеспечение соблюдения прав участников ГИА |
| 7.5. |  | Формирование списочного состава лиц, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Ноябрь 2017 |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В., классные руководители | Создание оптимальных условий для проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |
| 7.6. |  | Представление в МУ «Управление образования» списков работников, направляемых в составы организационных структур: - ГЭК - предметных комиссий - работников ППЭ | Октябрь – февраль |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. | Обеспечение проведения ГИА в соответствии с требованиями законодательства |
| 7.7. |  | Формирование и утверждение списочных составов лиц, ответственных за формирование и ведение РИС на уровне ОУ | Ноябрь |  |  | Директор Зайцева Т.А. |  |
| 7.8. |  | Организация регистрации участников ГИА -9 в 2018 году | Декабрь – март |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. | Обеспечение соблюдения прав участников ГИА |
| 7.9. |  | Проверка готовности ППЭ, организованных для проведения ГИА | Январь – май |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В., зам. директора по АХР Колтыпин Н.В. | Обеспечение условий проведения ГИА в соответствии с требованиями законодательства |
| 7.10. |  | Формирование списков общественных наблюдателей и предоставление их в МУ «Управление образования» | Не позднее, чем за 3 дня до начала экзаменов |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. | -Обеспечение соблюдения порядка проведения ГИА. -Обеспечение прозрачности, объективности и доверия общества к процедуре проведения ГИА |
| 7.11. |  | Получение экзаменационных материалов для проведения ГИА | В сроки, устанавливаемые Федераль ной служ бой по надзору в сфере образова ния и науки |  |  | Руководитель ППЭ |  |
|  |  | 8. Мероприятия по ведению и формированию РИС |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Внесение сведений в РИС о: - ОУ и обучающихся; - аудиторном фонде; - форме ГИА и перечне предметов; - работниках ППЭ; - отнесении участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов; - наличии допуска у обучающегося к ГИА; - месте сдачи ГИА; - ВПЛ, сдающих ГИА | в соответст вии с графиком ФЦТ |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. | -Обеспечение исполнения законодательства в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем. -Информационное обеспечение ГИА. -Обеспечение качества информации, загружаемой в РИС. |
|  |  | 9. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Проведение информационно-разъяснительной и просветительской работы по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА: -размещение информации на официальных сайтах МОУ «СОШ №3»; - оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам проведения ГИА; -распространение инструкций участников итогового сочинения (изложения), памяток для участников ГИА. | в течение года |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В., педагог-психолог Неустроева Д.В. | -Обеспечение прозрачности, объективности и доверия общества к процедуре проведения ГИА. -Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА. -Соблюдение прав участников ГИА. -Обеспечение соблюдение порядка проведения ГИА. -Снятие психологической напряженности. |
| 9.2. |  | Организация информационно-разъяснительной работы (оформление стендов, размещение соответствующей информации на сайтах) | в течение года |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В., учитель математики Крюкова В.М. |  |
| 9.3. |  | Доведение до сведения родителей (законных представителей), учащихся следующей информации: -о местах регистрации обучающихся на итоговое сочинение (изложение), ГИА; -о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА. | Не позднее, чем за два месяца до начала экзаменов. Не позднее чем, за месяц до начала экзаменов |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В., классный руководитель Чупрова Г.А. |  |
| 9.4. |  | Диагностика психологической готовности выпускников к ГИА | По плану работу педагога-психолога |  |  | Педагог-психолог Неустроева Д.В. |  |
| 9.5. |  | Участие в ГМО педагогов-психологов по вопросу обеспечения психологической готовности выпускников школы к прохождению государственной итоговой аттестации | По плану работу ИМЦ |  |  | Педагог-психолог Неустроева Д.В. |  |
| 9.6. |  | Участие в семинаре - совещании с руководителями общеобразовательных учреждений «Психолого-педагогическое сопровождение ГИА» | Февраль 2018 года |  |  | Директор Зайцева Т.А., заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 9.7. |  | Групповые психологические коррекционно-профилактические занятия по психологической подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации с использованием тренинговых упражнений, групповых дискуссий, диагностики | в течение года |  |  | Педагог-психолог Неустроева Д.В. |  |
| 9.8. |  | Индивидуальные консультации для учащихся, педагогов, родителей по вопросам снижения эмоционального напряжения и повышения стрессоустойчивости в период экзаменов | в течение года |  |  | Педагог-психолог Неустроева Д.В. |  |
| 9.9. |  | Выступления психолога на родительских собраниях по вопросам обеспечения психологической готовности выпускников к ГИА | в течение года |  |  | Педагог-психолог Неустроева Д.В. |  |
| 9.10. |  | Анализ результатов и выработка предложений по оптимизации процесса психологической поддержки обучающихся в ходе подготовки к государственной итоговой аттестации | Июнь-сентябрь 2018 года |  |  | Педагог-психолог Неустроева Д.В. |  |
| 9.11. |  | Организация участия в республиканских собраниях с обучающимися 9 и 11 классов и их родителями (законными представителями) по вопросам организации и проведения ГИА | Декабрь – май |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В., классный руководитель Чупрова Г.А. |  |
| 9.12. |  | Организация участия в республиканской акции «Откровенный разговор о ГИА» для всех участников образовательных учреждений | Март – апрель |  |  | Администрация, учителя, родители, выпускники | -Обеспечение прозрачности, объективности и доверия общества к процедуре проведения ГИА. -Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА. -Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ и о порядке проведения ГИА. -Соблюдение прав участников ГИА. -Обеспечение соблюдение порядка проведения ГИА. -Снятие психологической напряженности. |
| 9.13. |  | Организация участия в республиканской акции «100 баллов для победы» | Апрель |  |  | Администрация, выпускники, классный руководитель 11а |  |
| 9.14. |  | Организация участия в республиканской акции «ЕГЭ для всех» | Апрель |  |  | Администрация, выпускники, классный руководитель 11а |  |
| 9.15. |  | Организация участия в республиканской акции «ОГЭ для всех» | Апрель |  |  | Администрация, выпускники 9-х классов, классные руководители 9-х классов Бедарева С.Н., Пистун Е.В., Демина С.В. |  |
| 9.16. |  | Обеспечение ознакомления участников ГИА с результатами ГИА по всем учебным предметам в установленные сроки | Апрель - сентябрь |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
|  |  | 10. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Обеспечение исполнения требований законодательства в области защиты информации. | В течение года |  |  | Администрация | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий проведения ГИА. |
| 10.2. |  | Определение лиц, ответственных за учет, хранение и уничтожение экзаменационных материалов | Ноябрь |  |  | Директор Зайцева Т.А. |  |
| 10.3. |  | Уведомление лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА и разглашение информации, содержащейся в КИМ | Ноябрь – май |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
|  |  | 11. Мероприятия по проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Проведения ГИА-9 в МОУ «СОШ №3» в соответствии с требованиями законодательства | По расписанию, утвержденному Минобрнауки России |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. | Проведение ГИА в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. |
| 11.2. |  | Сбор сведений о предварительном выборе учащимися 9,11(12) -х классов предметов для прохождения ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2018 году | сентябрь 2017 года |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В., классные руководители 9,11 классов |  |
| 11.3. |  | Сбор сведений о выпускниках, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА в 2018 году, предоставление сведений в МУ «Управление образования». | Октябрь 2017 года |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 11.4. |  | Мониторинг движения обучающихся 9-х и 11(12)-х классов и предоставление информации в МУ «Управление образования» | Январь- май 2018 года |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 11.5. |  | Предоставление сведений в МУ «Управление образования» о допуске обучающихся к прохождению ГИА | По запросу МУ «Управление образования» |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 11.6. |  | Представление в МУ «Управление образования» информации об: - участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - участниках ГИА, удаленных за нарушения порядка проведения ГИА | В период проведения ГИА |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
|  |  | 12. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение года |  |  | Директор Зайцева Т.А. | Обеспечение соблюдения порядка проведения ГИА и прав участников ГИА. |
| 12.2. |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА | В течение года |  |  | Директор Зайцева Т.А. |  |
| 12.3. |  | Осуществление контроля за обучающимися, сменившими образовательную организацию в период обучения в 9-11 классах | В течение года |  |  | Администрация |  |
|  |  | 13.Подведение итогов ГИА в 2018 году |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Проведение анализа результатов ГИА 2018 года | Июль- август |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. | -Разработка плана мероприятий по совершенствованию подготовки и проведению ГИА на территории МО ГО «Ухта» - Принятие обоснованных управленческих решений на уровне УО, МОУ. - Совершенствование условий подготовки и проведения ГИА в 2017- 2018 учебном году - Разработка «дорожных карт» МОУ «СОШ №3» по подготовке к ГИА. |
| 13.2. |  | Подготовка информационно-аналитического отчета о результатах ГИА и организационно-технологическом обеспечении процедуры проведения ГИА | Июль- август |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 13.3 |  | Выявление и включение участников ГИА в «группы рисков» | Июль- август |  |  | Администрация МОУ «СОШ №3» |  |
| 13.4. |  | Проведение анализа результатов ГИА и обучение участников ГИА, включенных в «группы рисков» | Июль- август |  |  | Администрация МОУ «СОШ №3» |  |
| 13.5. |  | Проведение анализа результатов ГИА выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении» | Июль- август |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |
| 13.6. |  | Представление итогов проведения ГИА, анализа проблем и задач на: -августовском педагогическом совете. | Август- сентябрь |  |  | Заместитель директора по УР Волкова С.В. |  |